## Zadání
Zadání: | Určete kritickou cestu ve stochastické síti a minimální čas potřebný na dokončení projektu metodou PERT. Trvání činností respektive jejich optimistický, pesimistický a pravděpodobný odhad jsou zachyceny v tabulce níže.
| i | j | aij | bij | mij
| 1 | 2 | 2 | 6 | 2.5
| 1 | 3 | 1 | 5 | 1.5
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0
| 2 | 4 | 5 | 17 | 6.5
| 2 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4
| 2 | 6 | 3 | 9 | 4.5
| 2 | 7 | 7 | 17 | 9
| 3 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0
| 5 | 9 | 3.5 | 8.5 | 4.5
| 6 | 7 | 5 | 9 | 7
| 6 | 8 | 7 | 15 | 9.5
| 7 | 9 | 4.5 | 11.5 | 5
| 8 | 9 | 4.5 | 9.5 | 5.5
| 9 | 10 | 10 | 24 | 14
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0
| 10 | 12 | 2.5 | 7.5 | 3.5
| 11 | 12 | 1 | 3 | 2
| 12 | 13 | 1 | 3 | 2
| Dále určete: | jaká je pravděpodobnost dodržení plánovaného termínu 46 dnů?
jaká je pravděpodobnost, že se nekrit. uzly stanou kritickými?
Note on D4: aij=optimistický odhad trvání činnosti
Note on E4: bij=pesimistický odhad trvání činnosti
Note on F4: mij=odhad nejpravděpodobnějšího trvání činnosti
Note on B4: i=počáteční uzel činnosti
Note on C4: j=konečný uzel činnosti

## Síť
Krok1: | Nákres sítě; vyhledání všech možných cest z uzlu číslo 1 do uzlu posledního; výpočet trvání činností a délky cest
| Data: | [5 empty] | Cesty: | Trvání:
| i | j | aij | bij | mij | yij | 1,3,6,8,9,10,12,13 | 40
| 1 | 2 | 2 | 6 | 2.5 | 3 | 1,3,6,8,9,10,11,12,13 | 38
| 1 | 3 | 1 | 5 | 1.5 | 2 | 1,3,6,7,9,10,12,13 | 37
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | 35
| 2 | 4 | 5 | 17 | 6.5 | 8 | 1,2,7,9,10,12,13 | 40
| 2 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 1,2,7,9,10,11,12,13 | 38
| 2 | 6 | 3 | 9 | 4.5 | 5 | 1,2,6,8,9,10,12,13 | 45 | Nejdelší cesta!!!
| 2 | 7 | 7 | 17 | 9 | 10 | 1,2,6,8,9,10,11,12,13 | 43
| 3 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1,2,6,7,9,10,12,13 | 42
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2,6,7,9,10,11,12,13 | 40
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2,5,9,10,12,13 | 33
| 5 | 9 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 5 | 1,2,5,9,10,11,12,13 | 31
| 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 1,2,5,8,9,10,12,13 | 34
| 6 | 8 | 7 | 15 | 9.5 | 10 | 1,2,5,8,9,10,11,12,13 | 32
| 7 | 9 | 4.5 | 11.5 | 5 | 6 | 1,2,4,5,9,10,12,13 | 37
| 8 | 9 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 1,2,4,5,9,10,11,12,13 | 35
| 9 | 10 | 10 | 24 | 14 | 15 | 1,2,4,5,8,9,10,12,13 | 38
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2,4,5,8,9,10,11,12,13 | 36
| 10 | 12 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 1,2,3,6,8,9,10,12,13 | 41
| 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,2,3,6,8,9,10,11,12,13 | 39
| 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,2,3,6,7,9,10,12,13 | 38
[7 empty] | 1,2,3,6,7,9,10,11,12,13 | 36
Krok2: | Výběr cesty s nejdelším trváním
Cesta |  | Trvání
1,2,6,8,9,10,12,13 |  | 45 |  | Nejdelší cesta = Kritická cesta ? NUTNÁ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA !!!
Note on B30: i=počáteční uzel činnosti
Note on C30: j=konečný uzel činnosti
Note on D30: aij=optimistický odhad trvání činnosti
Note on E30: bij=pesimistický odhad trvání činnosti
Note on F30: mij=odhad nejpravděpodobnějšího trvání činnosti
Note on G30: yij=trvání činnosti yij=(aij+4*mij+bij)/6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## PERT
Krok3: | Výpočet termínů možných, termínů přípustných uzlů sítě a jejich rozptylů-výpočet v incidenční matici
Data:
i | j | aij | bij | mij | yij | rozptyl
1 | 2 | 2 | 6 | 2.5 | 3 | 0.44444
1 | 3 | 1 | 5 | 1.5 | 2 | 0.44444
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 5 | 17 | 6.5 | 8 | 4
2 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 0.027778
2 | 6 | 3 | 9 | 4.5 | 5 | 1
2 | 7 | 7 | 17 | 9 | 10 | 2.7778
3 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.027778
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 9 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 5 | 0.69444
6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0.44444
6 | 8 | 7 | 15 | 9.5 | 10 | 1.7778
7 | 9 | 4.5 | 11.5 | 5 | 6 | 1.3611
8 | 9 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 0.69444
9 | 10 | 10 | 24 | 14 | 15 | 5.4444
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 12 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 0.69444
11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.11111
12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.11111
Výpočet TM(termínů možných) a TP(termínů přípustných) uzlů sítě:
yij-i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TM-i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TP-i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Min řádku=TP
1 |  | 3 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 3 | 2 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 5 | [10 empty] | 0
2 |  |  | 0 | 8 | 4 | 5 | 10 | [6 empty] | 2 |  |  | 3 | 11 | 7 | 8 | 13 | [6 empty] | 2 |  |  | 7 | 10 | 14 | 3 | 8 | [6 empty] | 3
3 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 7 | [7 empty] | 7
4 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 11 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 18 | [8 empty] | 18
5 | [7 empty] | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 11 | 16 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 18 | 19 |  |  |  |  | 18
6 | [6 empty] | 7 | 10 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 15 | 18 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 11 | 8 | [5 empty] | 8
7 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 21 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
8 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 24 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
9 | [9 empty] | 15 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 39 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 24 |  |  |  | 24
10 | [10 empty] | 0 | 4 |  | 10 | [10 empty] | 39 | 43 |  | 10 | [10 empty] | 41 | 39 |  | 39
11 | [11 empty] | 2 |  | 11 | [11 empty] | 41 |  | 11 | [11 empty] | 41 |  | 41
12 | [12 empty] | 2 | 12 | [12 empty] | 45 | 12 | [12 empty] | 43 | 43
13 | [13 empty] | 13 | [13 empty] | 13 | [13 empty] | 45
[14 empty] | Max sloupce=TM | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 8 | 15 | 18 | 24 | 39 | 39 | 43 | 45
Výpočet sigmaTM(rozptylů termínů možných) a sigmaTP(rozptylů termínů přípustných) uzlů sítě:
rozptyl-i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | sigmaTM-i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | sigmaTP-i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | sigmaTP=rozptyl i/j s TP
1 |  | 0.44444 | 0.44444 | [10 empty] | 1 |  | 0.44444 | 0.44444 | [10 empty] | 1 |  | 10.1667 | 9.1944 | [10 empty] | 10.1667
2 |  |  | 0 | 4 | 0.027778 | 1 | 2.7778 | [6 empty] | 2 |  |  | 0.44444 | 4.4444 | 0.47222 | 1.4444 | 3.2222 | [6 empty] | 2 |  |  | 8.75 | 10.9444 | 6.9722 | 9.7222 | 10.3889 | [6 empty] | 9.7222
3 | [5 empty] | 0.027778 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 0.47222 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 8.75 | [7 empty] | 8.75
4 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4.4444 | [8 empty] | 4 |  |  |  |  | 6.9444 | [8 empty] | 6.9444
5 | [7 empty] | 0 | 0.69444 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 4.4444 | 5.1389 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6.9444 | 6.9444 |  |  |  |  | 6.9444
6 | [6 empty] | 0.44444 | 1.7778 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 1.8889 | 3.2222 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 8.0556 | 8.7222 | [5 empty] | 8.7222
7 | [8 empty] | 1.3611 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 3.25 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 7.6111 |  |  |  |  | 7.6111
8 | [8 empty] | 0.69444 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 3.9167 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 6.9444 |  |  |  |  | 6.9444
9 | [9 empty] | 5.4444 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 9.3611 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 6.25 |  |  |  | 6.25
10 | [10 empty] | 0 | 0.69444 |  | 10 | [10 empty] | 9.3611 | 10.0556 |  | 10 | [10 empty] | 0.22222 | 0.80556 |  | 0.80556
11 | [11 empty] | 0.11111 |  | 11 | [11 empty] | 9.4722 |  | 11 | [11 empty] | 0.22222 |  | 0.22222
12 | [12 empty] | 0.11111 | 12 | [12 empty] | 10.1667 | 12 | [12 empty] | 0.11111 | 0.11111
13 | [13 empty] | 13 | [13 empty] | 13 | [13 empty] | 0
[14 empty] | sigmaTM=rozptyl i/j s TM | 0 | 0.44444 | 0.44444 | 4.4444 | 4.4444 | 1.4444 | 1.8889 | 3.2222 | 3.9167 | 9.3611 | 9.3611 | 10.0556 | 10.1667
Krok4: | Pravděpodobnostní analýza
Uzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TM | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 8 | 15 | 18 | 24 | 39 | 39 | 43 | 45
TP | 0 | 3 | 7 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 24 | 39 | 41 | 43 | 45
RI | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
sigmaTM | 0 | 0.44444 | 0.44444 | 4.4444 | 4.4444 | 1.4444 | 1.8889 | 3.2222 | 3.9167 | 9.3611 | 9.3611 | 10.0556 | 10.1667
sigmaTP | 10.1667 | 9.7222 | 8.75 | 6.9444 | 6.9444 | 8.7222 | 7.6111 | 6.9444 | 6.25 | 0.80556 | 0.22222 | 0.11111 | 0
u | 0 | 0 | -1.3192 | -2.0742 | -2.0742 | 0 | -0.97333 | 0 | 0 | 0 | -0.64606 | 0 | 0
F(u) | 50% | 50% | 9.356% | 1.903% | 1.903% | 50% | 16.52% | 50% | 50% | 50% | 25.91% | 50% | 50%
Krok5: | Odpovědi na otázky
Kritická cesta: | 1,2,6,8,9,10,12,13
Termín dokončení projektu: | 45
Alternativní kritická cesta: | 1,2,6,8,9,10,11,12,13
Trvání altern. krit. cesty: | 43
Pst dodržení termínu PT=46 | 62.31%
Note on A4: i=počáteční uzel činnosti
Note on B4: j=konečný uzel činnosti
Note on C4: aij=optimistický odhad trvání činnosti
Note on D4: bij=pesimistický odhad trvání činnosti
Note on E4: mij=odhad nejpravděpodobnějšího trvání činnosti
Note on F4: yij=trvání činnosti yij=(aij+4*mij+bij)/6
Note on G4: rozptyl=rozptyl trvání činnosti rozptyl=(bij-aij)^2/36
Note on A65: Termín možný uzlu
Note on A66: Termín přípustný uzlu
Note on A67: Interferenční rezerva uzlu RI=TPi-TMi
Note on A68: Rozptyl termínu možného uzlu
Note on A69: Rozptyl termínu přípustného uzlu
Note on A70: Normovaná normální veličina u=-RIi/odmocnina(sigmaTPi+sigmaTMi)
Note on A71: Distribuční funkce=pravděpodobnost, že se nekritické uzly stanou kritickými
Note on A75: Kritickou cestu tvoří uzly s RI=0
Note on A76: Termín ukončení projektu=TP 13. uzlu resp. délka kritické cesty
Note on A77: Na alternativní kritické cestě leží uzly s nejvyšší F(u) tj. v tomto případě uzel 11 s F(u)=26%
Note on A79: (PT-TM13)/odmocnina(sigmaTM)